|  | УТВЕРЖДЕН распоряжением Правительства Самарской области от ___________ № ______ |
| --- | --- |

Комплекс мер

по модернизации в 2011 году

общего образования Самарской области

1. Характеристика проблем,

на решение которых направлен Комплекс мер по модернизации

в 2011 году общего образования Самарской области

В Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р, отмечено, что в середине прошлого десятилетия российская экономика оказалась перед долговременными системными вызовами, отражающими как мировые тенденции, так и внутренние барьеры развития.

Один из таких вызовов – возрастание роли человеческого капитала как основного фактора экономического развития.

Эта позиция нашла своё отражение и в Стратегии социально-экономического развития Самарской области до 2020 года, в которой в качестве стратегических векторов развития региона определены развитие человеческого капитала и обеспечение экономического роста. При этом нашей губернии в долгосрочной перспективе требуется занять передовые позиции среди субъектов Российской Федерации – войти в число пяти российских регионов нестоличного статуса с наибольшим уровнем валового регионального продукта на душу населения.

Очевидно, что данный результат не может быть достигнут без соответствующих изменений в отрасли «Образование» в целом и в системе общего образования в частности. В то же время нельзя не отметить ряд значимых шагов в направлении развития региональной системы образования, сделанных в последние годы:

обеспечено нормативное подушевое финансирование образовательных учреждений (Нормативное подушевое финансирование в образовательных учреждениях Самарской области введено в 1998 году. Норматив бюджетного финансирования ежегодно утверждается законом Самарской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период);

реализована модель персонифицированного механизма повышения квалификации работников образования (приказ министерства образования и науки Самарской области от 01.03.2011 № 26-од «Об утверждении Методики расчета стоимости Именного образовательного чека на повышение квалификации работника образования, основанной на должностных окладах педагогических работников, утвержденных постановлением Правительства Самарской области от 29.10.2008 № 431 «Об оплате труда работников подведомственных министерству образования и науки Самарской области образовательных учреждений и учреждений, созданных для реализации отдельных функций государственного управления в сфере образования и науки, и утверждении методик расчета норматива бюджетного финансирования на одного обучающегося (воспитанника)»);

внедрена отраслевая система оплаты труда, ориентированная на результат (постановление Правительства Самарской области от 01.06.2006 
№ 60 «О проведении в 2006 году эксперимента по апробации новых механизмов оплаты труда работников государственных общеобразовательных учреждений Самарской области и муниципальных общеобразовательных учреждений и введении с 1 сентября 2007 года системы оплаты труда работников государственных общеобразовательных учреждений Самарской области и муниципальных общеобразовательных учреждений, отличной 
от Единой тарифной сетки по оплате труда работников государственных учреждений Самарской области»);

успешно реализованы или находятся в процессе реализации ряд федеральных программ и проектов (проект «Реформа системы образования», комплексный проект модернизации образования, создание модели управления образованием на основе образовательных округов, приоритетный национальный проект «Образование» и другие);

успешно реализуются меры по привлечению молодых педагогов 
к работе в образовательных учреждениях (постановление Правительства Самарской области от 29.10.2010 № 570 «О мерах социальной поддержки выпускников образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования, обучающихся по педагогическим специальностям»);

успешно реализуются мероприятия, направленные на развитие сети образовательных учреждений. Территориальными управлениями министерства образования и науки Самарской области совместно с органами местного самоуправления городских округов и муниципальных районов разработаны программы оптимизации сети образовательных учреждений.

Модернизация материально-технической базы образовательных учреждений осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Самарской области от 10.09.2008 № 352 «О восстановлении эксплуатационных показателей зданий муниципальных общеобразовательных учреждений в Самарской области в 2009-2011 годах», предусматривающим предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Самарской области на капитальный ремонт общеобразовательных учреждений.

Между тем дальнейшая модернизация общего образования требует масштабных системных изменений, в связи с чем необходимо решить комплекс проблем:

недостаточный охват педагогических и управленческих кадров мероприятиями, обеспечивающими повышение их квалификации для реализации федерального государственного стандарта общего образования;

низкий социальный статус учителя вследствие неконкурентоспособного уровня оплаты труда;

недостаточное развитие материально-технической базы образовательных учреждений;

низкая динамика кадрового обновления в системе образования.

Устранению вышеуказанных проблем в значительной степени будет способствовать реализация Комплекса мер по модернизации в 2011 году общего образования Самарской области (далее – Комплекс мер).

2. Цель и задачи Комплекса мер

Целью Комплекса мер является повышение доступности качественного общего образования, соответствующего требованиям инновационного социально ориентированного развития Самарской области.

Достижение указанной цели предполагает решение следующих приоритетных задач:

модернизация материально-технической базы образовательных учреждений;

увеличение заработной платы учителей, доведение её до средней заработной платы по экономике региона;

развитие кадрового потенциала посредством совершенствования механизмов аттестации и повышения квалификации работников образования, а также реализация мер по привлечению молодых педагогов к работе в образовательных учреждениях;

развитие сети образовательных учреждений.

Следует отметить, что решение задачи, направленной на увеличение заработной платы учителей, доведение её до средней заработной платы по экономике региона, будет осуществляться в соответствии с постановлением Правительства Самарской области от 26.05.2011 № 203 «О внесении изменения в постановление Правительства Самарской области от 27.10.2010 № 508 «О повышении заработной платы работников бюджетной сферы», согласно которому с 1 сентября 2011 года размер оплаты педагогам за один академический час увеличивается на 30 %.

Решение задачи, направленной на развитие кадрового потенциала посредством совершенствования механизмов аттестации и повышения квалификации работников образования, а также реализацию мер по привлечению молодых педагогов к работе в образовательных учреждениях, будет осуществляться в рамках бюджетных ассигнований, выделенных министерству образования и науки Самарской области.

Также в рамках Комплекса мер предполагается организовать информационно-разъяснительную кампанию по вопросам изменений пенсионного законодательства в целях привлечения учителей к участию в государственной программе софинансирования накопительной части трудовой пенсии.

Задача развития сети образовательных учреждений будет решаться в рамках реализуемых программ оптимизации сети образовательных учреждений, в результате чего ожидается не только повышение доступности качественного общего образования, но и достижение более высокой эффективности использования бюджетных средств.

Одной из наиболее актуальных задач, направленных на достижение вышеобозначенной цели, является модернизация материально-технической базы образовательных учреждений, требующей регулярного усовершенствования и обновления. Данную задачу Самарская область планирует решить с использованием субсидии, предоставляемой из федерального бюджета бюджету Самарской области.

3. Описание механизмов управления реализацией Комплекса мер

Реализация Комплекса мер:

осуществляется за счёт средств областного бюджета, предусмотренных министерству образования и науки Самарской области на 2011 год в установленном порядке, с привлечением средств федерального бюджета на основании Соглашения между Министерством образования и науки Российской Федерации и Правительством Самарской области о предоставлении в 2011 году субсидии из федерального бюджета бюджету Самарской области на модернизацию региональной системы общего образования;

не приведет к возникновению новых (увеличению объема действующих) расходных обязательств Самарской области, не потребует выделения дополнительных средств из областного бюджета и не повлечет внесения изменений в Закон Самарской области «Об областном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов».

Министерство образования и науки Самарской области осуществляет координацию и мониторинг хода выполнения Комплекса мер, определяет формы и методы организации управления его реализацией.

Министерство образования и науки Самарской области в срок 
до 15 января 2012 года подготавливает информацию об итогах реализации Комплекса мер в 2011 году для рассмотрения на заседании Правительства Самарской области.

Организационная схема реализации Комплекса мер представлена в таблице 1.

Таблица 1

Организационная схема реализации Комплекса мер в 2011 году

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Ответственный исполнитель | Вид документа, регламентирующего реализацию мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Создание совета по реализации Комплекса мер | Июль | Министерство образования и науки Самарской области (далее – министерство) | Нормативный правовой акт министерства |
|  | Определение организации – оператора Комплекса мер | Июль | Министерство | Правовой акт министерства |
|  | Оптимизация структуры образовательной сети в соответствии с территориальными программами оптимизации сети образовательных учреждений | Июль-декабрь | Органы местного самоуправления (по согласованию), территориальные управления министерства | Территориальные программы оптимизации сети образовательных учреждений, нормативные правовые акты органов местного самоуправления |
|  | Организация и проведение мероприятий, обеспечивающих повышение квалификации педагогических и руководящих работников общеобразовательных учреждений по вопросам внедрения нового Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования | Июль-декабрь | Министерство, учреждения дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов Самарской области (по согласованию) | Программы мероприятий повышения квалификации |
|  | Организация и проведение аттестации педагогических работников Самарской области в новой форме | Июль-декабрь | Министерство | План-график проведения аттестации |
|  | Реализация мер по привлечению молодых педагогов к работе в образовательных учреждениях | Июль-декабрь | Министерство | Договоры, заключенные между министерством и выпускниками образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования, обучающихся по педагогическим специальностям, договоры, заключенные между образовательными учреждениями и выпускниками образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования, обучающихся по педагогическим специальностям |
|  | Проведение информационно-разъяснительной кампании по вопросам изменений пенсионного законодательства | Июль-декабрь | Министерство | Методические рекомендации |
|  | Закупка и передача в общеобразова-тельные учреждения Самарской области учебно-лабораторного и компьютерного оборудования | Июль-декабрь | Министерство | План-график закупок |
|  | Закупка и передача в общеобразова-тельные учреждения Самарской области оборудования для школьных столовых | Июль-декабрь | Министерство | План-график закупок |
|  | Закупка и поставка в образовательные учреждения Самарской области транспортных средств для перевозки обучающихся | Июль-декабрь | Министерство | План-график закупок |
|  | Обсуждение положений Комплекса мер на августовских педагогических совещаниях (наряду с законопроектом «Об образовании в Российской Федерации») | Август | Министерство | План обсуждений |
|  | Развитие системы доступа образовательных учреждений к сети Интернет | Август-декабрь | Министерство | Договоры, заключенные между образовательными учреждениями и поставщиками услуг по обеспечению доступа образовательных учреждений к сети Интернет |
|  | Организация и проведение мероприятий, обеспечивающих повышение квалификации работников образовательных учреждений по вопросам развития автоматизированной системы управления региональной системой образования | Сентябрь-декабрь | Министерство | Программы мероприятий повышения квалификации |
|  | Разработка (корректировка) территориальных программ оптимизации сети образовательных учреждений на 2012 и 2013 годы | Октябрь-декабрь | Органы местного самоуправления (по согласованию); территориальные управления министерства | Территориальные программы оптимизации сети образовательных учреждений |
|  | Подготовка и представление в Минобрнауки России отчёта о реализации Комплекса мер | Декабрь | Министерство | Отчет о реализации Комплекса мер за 2011 год |

4. Ожидаемые результаты реализации Комплекса мер

Основные ожидаемые результаты реализации Комплекса мер
заключаются в:

повышении социального статуса учителя посредством увеличения заработной платы и доведения её до средней заработной платы по экономике региона;

повышении охвата детей, обучающихся в современных условиях, посредством модернизации материально-технической базы образовательных учреждений и развития сети образовательных учреждений;

развитии кадрового потенциала отрасли «Образование».

Ожидаемые значения показателей реализации Комплекса мер приведены в таблице 2.

Таблица 2

Ожидаемые значения показателей реализации Комплекса мер в 2011 году

| № п/п | Наименование показателя результативности реализации Комплекса мер | Значение показателя результативности |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | III квартал | IV квартал |
| 1. | Соотношение среднемесячной заработной платы учителей в Самарской области за IV квартал 2011 г. и среднемесячной, по данным Федеральной службы государственной статистики, заработной платы работников в целом по экономике Самарской области за I квартал 2011 г. (проценты) | 100 | 100 |
| 2. | Доля школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам, в общей численности школьников (проценты) | 10 | 10 |
| 2.1. | Начальное общее образование (проценты) | 27 | 27 |
| 2.2. | Основное общее образование (проценты) |  |  |
| 2.3. | Среднее (полное) общее образование (проценты) |  |  |
| 3. | Доля учителей, получивших в установленном порядке первую, высшую квалификационную категорию и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности учителей (проценты) | 5 | 18 |
| 4. | Доля учителей и руководителей общеобразовательных учреждений, прошедших повышение квалификации и профессиональную переподготовку для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в общей численности учителей (проценты) | 50 | 80 |
| 5. | Доля общеобразовательных учреждений, осуществляющих дистанционное обучение обучающихся, в общей численности общеобразовательных учреждений (проценты) | 3 | 3 |
| 6. | Динамика снижения потребления по всем видам топливно-энергетических ресурсов | положительная | положительная |

В результате реализации Комплекса мер должно быть обеспечено комплексное развитие региональной системы общего образования.

Перечень мероприятий Комплекса мер представлен в приложении.

План реализации Комплекса мер в образовательных учреждениях Самарской области утверждается министерством образования и науки Самарской области.